## WBS
인하씨네마 ( 2024.09.01 ~ 2024.11.30 ) | [11 empty] | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[12 empty] | 9월 1주차 | [6 empty] | 9월 2주차 | [6 empty] | 9월 3주차 | [6 empty] | 9월 4주차 | [6 empty] | 9월 5주차 | [6 empty] | 10월 2주차 | [6 empty] | 10월 3주차 | [6 empty] | 10월 4주차 | [6 empty] | 10월 5주차 | [6 empty] | 11월 2주차 | [6 empty] | 11월 3주차 | [6 empty] | 11월 4주차 | [6 empty] | 11월 5주차
[12 empty] | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
작업 이름 |  |  | 시작 | 완료 | 담당자 | 완료일자 | 비율 | 진척율 | 진도비율 | 산출물 | 비고 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
요구사항분석 |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-21 | [5 empty] | 요구사항정의서, 요구사항추적매트릭스
|  | 요구사항정의서 작성 | 2024-09-01 | 2024-09-14 | 남동관 |  |  |  |  | 요구사항정의서
|  | 요구사항추적메트릭스 작성 | 2024-09-15 | 2024-09-21 | 남동관 |  |  |  |  | 요구사항추적메트릭스
설계 |  |  | 2024-09-22 | 2024-10-26 | [5 empty] | 화면정의서, 화면목록, 테이블정의서, 테이블목록, ERD, DFD, 코드정의서, 코드목록, 메뉴구조도
| 화면설계 |  | 2024-09-22 | 2024-10-26 | [5 empty] | 화면정의서, 화면목록
|  | 화면목록 작성 | 2024-09-22 | 2024-09-28 | [5 empty] | 화면목록
|  | 화면정의서 작성 | 2024-09-29 | 2024-10-26 | [5 empty] | 화면정의서
| 데이터베이스 설계 |  | 2024-09-22 | 2024-10-12 | [5 empty] | 테이블목록, 테이블정의서, ERD
|  | 테이블목록 작성 | 2024-09-22 | 2024-09-28 | [5 empty] | 테이블 목록
|  | 테이블정의서 작성 | 2024-09-29 | 2024-10-05 | [5 empty] | 테이블 정의서
|  | ERD 작성 | 2024-10-06 | 2024-10-12 | [5 empty] | ERD
| DFD 작성 |  | 2024-09-29 | 2024-10-26 | [5 empty] | DFD
| 코드 설계 |  | 2024-09-29 | 2024-10-26 | [5 empty] | 코드목록, 코드정의서
|  | 코드목록 작성 | 2024-09-29 | 2024-10-12 | [5 empty] | 코드목록
|  | 코드정의서 작성 | 2024-10-13 | 2024-10-26 | [5 empty] | 코드정의서
| 메뉴구조도 작성 |  | 2024-10-13 | 2024-10-26 | [5 empty] | 메뉴구조도
구현 |  |  | 2024-10-27 | 2024-11-23 | [5 empty] | 소스코드, Unit Test Case
| DB 구현 |  | 2024-10-27 | 2024-11-02
|  | 테이블 생성 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 남동관
|  | DAO/DTO 클래스 구현 | 2024-10-27 | 2024-11-02 | 남동관
| JSP 구현 |  | 2024-11-03 | 2024-11-23
|  | 관리자페이지 구현 | 2024-11-03 | 2024-11-09 | 남동관
|  | 메인페이지 구현 | 2024-11-03 | 2024-11-09 | 강찬휘
|  | 회원가입페이지 구현 | 2024-11-03 | 2024-11-09 | 황정연
|  | 로그인페이지 구현 | 2024-11-03 | 2024-11-09 | 황정연
|  | 영화정보페이지 구현 | 2024-11-10 | 2024-11-16 | 강찬휘
|  | 예매페이지 구현 | 2024-11-10 | 2024-11-16 | 이민서
|  | 마이페이지 구현 | 2024-11-17 | 2024-11-23 | 황정연
테스트 |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-29
| 단위테스트 시나리오 작성 | [8 empty] | 테스트계획서, Unit Test Case
| 통합테스트 시나리오 작성 | [8 empty] | 테스트계획서, Unit Test Case
| 단위 테스트 | [8 empty] | 단위테스트결과서
| 통합 테스트 | [8 empty] | 통합테스트결과서
완료보고 |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | [5 empty] | 완료보고서
요구사항분석
산출물 리뷰(1차)

## 11월5주차
인하씨네마 주간보고 (11월5주차) | [11 empty] | 결 재 | 수행사 PM |  | 고객사 PM
프로젝트 기간 | 2024-09-01 ~ 2024-11-30 | 현 진행 단계 | 구현 | 공정 진행율 | 100% | / | 100% | PM (작성자) 명 |  | 남동관 | 작성일자 |  |  | 2024-11-29
|  |  |  | 총 진행율 | 100% | / | 100%
업무 구분 | 금주 계획 대비 실적 ( 2024-11-24 ~ 2024-11-29 ) | [7 empty] | 완료 보고 (2024-11-30)
| 계 획 | 완료예정 | 실 적 |  |  |  | 진행상태 |  | . | [5 empty] | 완료예정
테스트 | 1. 단위 테스트 시나리오 작성 | 2024-11-24 | 1. 단위 테스트 시나리오 작성 |  |  |  | 2024-11-24 |  | 1. 완료 보고 | [5 empty] | 2024-11-30
| 2. 단위 테스트 | 2024-11-25 | 2. 단위 테스트 |  |  |  | 2024-11-25
| 3. 단위 테스트 중 발생한 결함 조치 | 2024-11-26 | 3. 단위 테스트 중 발생한 결함 조치 |  |  |  | 2024-11-26
| 4. 통합 테스트 시나리오 작성 | 2024-11-27 | 4. 통합 테스트 시나리오 작성 |  |  |  | 2024-11-27
| 5. 통합 테스트 | 2024-11-28 | 5. 통합 테스트 |  |  |  | 2024-11-28
| 6. 통합 테스트 중 발생한 결함 조치 | 2024-11-29 | 6. 통합 테스트 중 발생한 결함 조치 |  |  |  | 2024-11-29
주요 안건
현 안 (이슈 및 문제점)

## 11월4주차
인하씨네마 주간보고 (11월4주차) | [11 empty] | 결 재 | 수행사 PM |  | 고객사 PM
프로젝트 기간 | 2024-09-01 ~ 2024-11-30 | 현 진행 단계 | 구현 | 공정 진행율 | 95% | / | 95% | PM (작성자) 명 |  | 남동관 | 작성일자 |  |  | 2024-11-23
|  |  |  | 총 진행율 | 95% | / | 100%
업무 구분 | 금주 계획 대비 실적 ( 2024-11-17 ~ 2024-11-23 ) | [7 empty] | 차주 계획 ( 2024-11-24 ~ 2024-11-29 )
| 계 획 | 완료예정 | 실 적 |  |  |  | 진행상태 |  | . | [5 empty] | 완료예정
구현 | 1. 마이페이지 구현 | 2024-11-23 | 1. 마이페이지 구현 |  |  |  | 완료 |  | 1. 단위 테스트 시나리오 작성 | [5 empty] | 2024-11-24
[9 empty] | 2. 단위 테스트 | [5 empty] | 2024-11-25
[9 empty] | 3. 단위 테스트 중 발생한 결함 조치 | [5 empty] | 2024-11-26
[9 empty] | 4. 통합 테스트 시나리오 작성 | [5 empty] | 2024-11-27
[9 empty] | 5. 통합 테스트 | [5 empty] | 2024-11-28
[9 empty] | 6. 통합 테스트 중 발생한 결함 조치 | [5 empty] | 2024-11-29
주요 안건
현 안 (이슈 및 문제점)

## 11월3주차
인하씨네마 주간보고 (11월3주차) | [11 empty] | 결 재 | 수행사 PM |  | 고객사 PM
프로젝트 기간 | 2024-09-01 ~ 2024-11-30 | 현 진행 단계 | 구현 | 공정 진행율 | 90% | / | 90% | PM (작성자) 명 |  | 남동관 | 작성일자 |  |  | 2024-11-16
|  |  |  | 총 진행율 | 90% | / | 100%
업무 구분 | 금주 계획 대비 실적 ( 2024-11-10 ~ 2024-11-16 ) | [7 empty] | 차주 계획 ( 2024-11-17 ~ 2024-11-23 )
| 계 획 | 완료예정 | 실 적 |  |  |  | 진행상태 |  | . | [5 empty] | 완료예정
구현 | 1. 영화정보페이지 구현 | 2024-11-16 | 1. 영화정보페이지 구현 |  |  |  | 완료 |  | 1. 마이페이지 구현 | [5 empty] | 2024-11-23
| 2. 예매페이지 구현 | 2024-11-16 | 2. 예매페이지 구현 |  |  |  | 완료
주요 안건
현 안 (이슈 및 문제점)

## 11월2주차
인하씨네마 주간보고 (11월2주차) | [11 empty] | 결 재 | 수행사 PM |  | 고객사 PM
프로젝트 기간 | 2024-09-01 ~ 2024-11-30 | 현 진행 단계 | 구현 | 공정 진행율 | 80% | / | 80% | PM (작성자) 명 |  | 남동관 | 작성일자 |  |  | 2024-11-09
|  |  |  | 총 진행율 | 80% | / | 100%
업무 구분 | 금주 계획 대비 실적 ( 2024-11-03 ~ 2024-11-09 ) | [7 empty] | 차주 계획 ( 2024-11-10 ~ 2024-11-16 )
| 계 획 | 완료예정 | 실 적 |  |  |  | 진행상태 |  | . | [5 empty] | 완료예정
구현 | 1. 관리자페이지 구현 | 2024-11-09 | 1. 관리자페이지 구현 |  |  |  | 완료 |  | 1. 영화정보페이지 구현 | [5 empty] | 2024-11-16
| 2. 메인페이지 구현 | 2024-11-09 | 2. 메인페이지 구현 |  |  |  | 완료 |  | 2. 예매페이지 구현 | [5 empty] | 2024-11-16
| 3. 회원가입페이지 구현 | 2024-11-09 | 3. 회원가입페이지 구현 |  |  |  | 완료
| 4. 로그인페이지 구현 | 2024-11-09 | 4. 로그인페이지 구현 |  |  |  | 완료
주요 안건
현 안 (이슈 및 문제점)

## 10월5주차
인하씨네마 주간보고 (10월5주차) | [11 empty] | 결 재 | 수행사 PM |  | 고객사 PM
프로젝트 기간 | 2024-09-01 ~ 2024-11-30 | 현 진행 단계 | 설계 | 공정 진행율 | 69.23% | / | 69.23% | PM (작성자) 명 |  | 남동관 | 작성일자 |  |  | 2024-11-02
|  |  |  | 총 진행율 | 69.23% | / | 100%
업무 구분 | 금주 계획 대비 실적 ( 2024-10-27 ~ 2024-11-02 ) | [7 empty] | 차주 계획 ( 2024-11-03 ~ 2024-11-09 )
| 계 획 | 완료예정 | 실 적 |  |  |  | 진행상태 |  | . | [5 empty] | 완료예정
설계 | 1. 데이터베이스 구축 및 테이블 생성 | 2024-10-27 | 1. 데이터베이스 구축 및 테이블 생성 |  |  |  | 완료 |  | 1. 관리자페이지 구현 | [5 empty] | 2024-11-09
| 2. DTO / DAO 클래스 구현 | 2024-11-02 | 2. DTO / DAO 클래스 구현 |  |  |  | 완료 |  | 2. 메인페이지 구현 | [5 empty] | 2024-11-09
[9 empty] | 3. 회원가입페이지 구현 | [5 empty] | 2024-11-09
[9 empty] | 4. 로그인페이지 구현 | [5 empty] | 2024-11-09
주요 안건
현 안 (이슈 및 문제점)

## 10월4주차
인하씨네마 주간보고 (10월4주차) | [11 empty] | 결 재 | 수행사 PM |  | 고객사 PM
프로젝트 기간 | 2024-09-01 ~ 2024-11-30 | 현 진행 단계 | 설계 | 공정 진행율 | 61.54% | / | 61.54% | PM (작성자) 명 |  | 남동관 | 작성일자 |  |  | 2024-10-26
|  |  |  | 총 진행율 | 61.54% | / | 100%
업무 구분 | 금주 계획 대비 실적 ( 2024-10-20 ~ 2024-10-26 ) | [7 empty] | 차주 계획 ( 2024-10-27 ~ 2024-11-02 )
| 계 획 | 완료예정 | 실 적 |  |  |  | 진행상태 |  | . | [5 empty] | 완료예정
설계 | 1. 화면 정의서 작성 | 2024-10-26 | 1. 화면 정의서 작성 |  |  |  | 완료 |  | 1. 데이터베이스 구축 및 테이블 생성 | [5 empty] | 2024-10-27
| 2. DFD 작성 | 2024-10-26 | 2. DFD 작성 |  |  |  | 완료 |  | 2. DTO / DAO 클래스 구현 | [5 empty] | 2024-11-02
| 3. 코드 정의서 작성 | 2024-10-26 | 3. 코드 정의서 작성 |  |  |  | 완료
| 4. 메뉴 구조도 작성 | 2024-10-26 | 4. 메뉴 구조도 작성 |  |  |  | 완료
주요 안건 | 카페24 배포를 위해 자바 서블릿 버전 5.0, JAVA 17, 톰캣 10 버전 사용해주세요.
차주 DAO 클래스 구현 시 필요한 메소드들을 양식에 맞춰서 작성해주세요.
현 안 (이슈 및 문제점)

## 10월3주차
인하씨네마 주간보고 (10월3주차) | [11 empty] | 결 재 | 수행사 PM |  | 고객사 PM
프로젝트 기간 | 2024-09-01 ~ 2024-11-30 | 현 진행 단계 | 설계 | 공정 진행율 | 53.85% | / | 53.85% | PM (작성자) 명 |  | 남동관 | 작성일자 |  |  | 2024-10-19
|  |  |  | 총 진행율 | 53.85% | / | 100%
업무 구분 | 금주 계획 대비 실적 ( 2024-10-13 ~ 2024-10-19 ) | [7 empty] | 차주 계획 ( 2024-10-20 ~ 2024-10-26 )
| 계 획 | 완료예정 | 실 적 |  |  |  | 진행상태 |  | . | [5 empty] | 완료예정
설계 | 1. 화면 정의서 작성 | 2024-10-26 | 1. 화면 정의서 작성 |  |  |  | 진행중 |  | 1. 화면 정의서 작성 | [5 empty] | 2024-10-26
| 2. DFD 작성 | 2024-10-26 | 2. DFD 작성 |  |  |  | 진행중 |  | 2. DFD 작성 | [5 empty] | 2024-10-26
| 3. 코드 정의서 작성 | 2024-10-26 | 3. 코드 정의서 작성 |  |  |  | 진행중 |  | 3. 코드 정의서 작성 | [5 empty] | 2024-10-26
| 4. 메뉴 구조도 작성 | 2024-10-26 | 4. 메뉴 구조도 작성 |  |  |  | 진행중 |  | 4. 메뉴 구조도 작성 | [5 empty] | 2024-10-26
주요 안건
현 안 (이슈 및 문제점)

## 10월2주차
인하씨네마 주간보고 (10월2주차) | [11 empty] | 결 재 | 수행사 PM |  | 고객사 PM
프로젝트 기간 | 2024-09-01 ~ 2024-11-30 | 현 진행 단계 | 설계 | 공정 진행율 | 45% | / | 46.15% | PM (작성자) 명 |  | 남동관 | 작성일자 |  |  | 2024-10-12
|  |  |  | 총 진행율 | 45% | / | 100%
업무 구분 | 금주 계획 대비 실적 ( 2024-10-06 ~ 2024-10-12 ) | [7 empty] | 차주 계획 ( 2024-10-13 ~ 2024-10-19 )
| 계 획 | 완료예정 | 실 적 |  |  |  | 진행상태 |  | . | [5 empty] | 완료예정
설계 | 1. 화면 정의서 작성 | 2024-10-26 | 1. 화면 정의서 작성 |  |  |  | 진행중 |  | 1. 화면 정의서 작성 | [5 empty] | 2024-10-26
| 2. DFD 작성 | 2024-10-26 | 2. DFD 작성 |  |  |  | 진행중 |  | 2. DFD 작성 | [5 empty] | 2024-10-26
| 3. 코드 목록 작성 | 2024-10-12 | 3. 코드 목록 작성 |  |  |  | 완료 |  | 3. 코드 정의서 작성 | [5 empty] | 2024-10-26
| 4. ERD 작성 | 2024-10-12 | 4. ERD 작성 |  |  |  | 완료 |  | 4. 메뉴 구조도 작성 | [5 empty] | 2024-10-26
주요 안건
현 안 (이슈 및 문제점) | 화면 정의서에 빠진 부분들이 많습니다. 보완 부탁드립니다.

## 9월5주차
인하씨네마 주간보고 (9월5주차) | [11 empty] | 결 재 | 수행사 PM |  | 고객사 PM
프로젝트 기간 | 2024-09-01 ~ 2024-11-30 | 현 진행 단계 | 설계 | 공정 진행율 | 38.46% | / | 38.46% | PM (작성자) 명 |  | 남동관 | 작성일자 |  |  | 2024-10-05
|  |  |  | 총 진행율 | 38.46% | / | 100%
업무 구분 | 금주 계획 대비 실적 ( 2024-09-29 ~ 2024-10-05 ) | [7 empty] | 차주 계획 ( 2024-10-06 ~ 2024-10-12 )
| 계 획 | 완료예정 | 실 적 |  |  |  | 진행상태 |  | . | [5 empty] | 완료예정
설계 | 1. 화면 정의서 작성 | 2024-10-26 | 1. 화면 정의서 작성 |  |  |  | 진행중 |  | 1. 화면 정의서 작성 | [5 empty] | 2024-10-26
| 2. 테이블 정의서 작성 | 2024-10-05 | 2. 테이블 정의서 작성 |  |  |  | 완료 |  | 2. DFD 작성 | [5 empty] | 2024-10-26
| 3. DFD 작성 | 2024-10-26 | 3. DFD 작성 |  |  |  | 진행중 |  | 3. 코드 목록 작성 | [5 empty] | 2024-10-12
| 4. 코드 목록 작성 | 2024-10-12 | 4. 코드 목록 작성 |  |  |  | 진행중 |  | 4. ERD 작성 | [5 empty] | 2024-10-12
주요 안건
현 안 (이슈 및 문제점) | 코드 목록 작성 시 양식이 혼재될 가능성이 높습니다. 상의 부탁드립니다.

## 9월4주차
인하씨네마 주간보고 (9월4주차) | [11 empty] | 결 재 | 수행사 PM |  | 고객사 PM
프로젝트 기간 | 2024-09-01 ~ 2024-11-30 | 현 진행 단계 | 설계 | 공정 진행율 | 30.77% | / | 30.77% | PM (작성자) 명 |  | 남동관 | 작성일자 |  |  | 2024-09-28
|  |  |  | 총 진행율 | 30.77% | / | 100%
업무 구분 | 금주 계획 대비 실적 ( 2024-09-22 ~ 2024-09-28 ) | [7 empty] | 차주 계획 ( 2024-09-29 ~ 2024-10-05 )
| 계 획 | 완료예정 | 실 적 |  |  |  | 진행상태 |  | . | [5 empty] | 완료예정
설계 | 1. 화면 목록 작성 | 2024-09-28 | 1. 화면 목록 작성 |  |  |  | 완료 |  | 1. 화면 정의서 작성 | [5 empty] | 2024-10-26
| 2. 테이블 목록 작성 | 2024-09-28 | 2. 테이블 목록 작성 |  |  |  | 완료 |  | 2. 테이블 정의서 작성 | [5 empty] | 2024-10-05
[9 empty] | 3. DFD 작성 | [5 empty] | 2024-10-26
[9 empty] | 4. 코드 목록 작성 | [5 empty] | 2024-10-12
주요 안건
현 안 (이슈 및 문제점)

## 9월3주차
인하씨네마 주간보고 (9월3주차) | [11 empty] | 결 재 | 수행사 PM |  | 고객사 PM
프로젝트 기간 | 2024-09-01 ~ 2024-11-30 | 현 진행 단계 | 요구사항분석 | 공정 진행율 | 23.08% | / | 23.08% | PM (작성자) 명 |  | 남동관 | 작성일자 |  |  | 2024-09-21
|  |  |  | 총 진행율 | 23.08% | / | 100%
업무 구분 | 금주 계획 대비 실적 ( 2024-09-15 ~ 2024-09-21 ) | [7 empty] | 차주 계획 ( 2024-09-22 ~ 2024-09-28 )
| 계 획 | 완료예정 | 실 적 |  |  |  | 진행상태 |  | . | [5 empty] | 완료예정
요구사항분석 | 1. 메인페이지, 영화정보페이지 요구사항추적매트릭스 작성 | 2024-09-21 | 1. 메인페이지, 영화정보페이지 요구사항추적매트릭스 작성 |  |  |  | 완료 |  | 1. 화면 목록 작성 | [5 empty] | 2024-09-28
| 2. 관리자페이지, 마이페이지 요구사항추적매트릭스 작성 | 2024-09-21 | 2. 관리자페이지, 마이페이지 요구사항추적매트릭스 작성 |  |  |  | 완료 |  | 2. 테이블 목록 작성 | [5 empty] | 2024-09-28
| 3. 회원가입페이지, 로그인페이지 요구사항추적매트릭스 작성 | 2024-09-21 | 3. 회원가입페이지, 로그인페이지 요구사항추적매트릭스 작성 |  |  |  | 완료
| 4. 예매페이지 요구사항추적매트릭스 작성 | 2024-09-21 | 4. 예매페이지 요구사항추적매트릭스 작성 |  |  |  | 완료
주요 안건 | - 작성한 요구사항정의서 참고하여 담당한 페이지 요구사항추적매트릭스 작성 부탁드립니다.
현 안 (이슈 및 문제점)

## 9월2주차
인하씨네마 주간보고 (9월2주차) | [11 empty] | 결 재 | 수행사 PM |  | 고객사 PM
프로젝트 기간 | 2024-09-01 ~ 2024-11-30 | 현 진행 단계 | 요구사항분석 | 공정 진행율 | 15.38% | / | 15.38% | PM (작성자) 명 |  | 남동관 | 작성일자 |  |  | 2024-09-14
|  |  |  | 총 진행율 | 15.38% | / | 100%
업무 구분 | 금주 계획 대비 실적 ( 2024-09-08 ~ 2024-09-14 ) | [7 empty] | 차주 계획 ( 2024-09-15 ~ 2024-09-21 )
| 계 획 | 완료예정 | 실 적 |  |  |  | 진행상태 |  | . | [5 empty] | 완료예정
요구사항분석 | 1. 마이페이지 요구사항정의서 작성 | 2024-09-14 | 1. 마이페이지 요구사항정의서 작성 |  |  |  | 완료 |  | 1. 메인페이지, 영화정보페이지 요구사항추적매트릭스 작성 | [5 empty] | 2024-09-21
| 2. 예메페이지 요구사항정의서 작성 | 2024-09-14 | 2. 예메페이지 요구사항정의서 작성 |  |  |  | 완료 |  | 2. 관리자페이지, 마이페이지 요구사항추적매트릭스 작성 | [5 empty] | 2024-09-21
| 3. 관리자페이지 요구사항정의서 작성 | 2024-09-14 | 3. 관리자페이지 요구사항정의서 작성 |  |  |  | 완료 |  | 3. 회원가입페이지, 로그인페이지 요구사항추적매트릭스 작성 | [5 empty] | 2024-09-21
| 4. 요구사항추적매트릭스 초안 작성 | 2024-09-14 | 4. 요구사항추적매트릭스 초안 작성 |  |  |  | 완료 |  | 4. 예매페이지 요구사항추적매트릭스 작성 | [5 empty] | 2024-09-21
주요 안건 | - 작성한 요구사항정의서 참고하여 담당한 페이지 요구사항추적매트릭스 작성 부탁드립니다.
현 안 (이슈 및 문제점)

## 9월1주차
인하씨네마 주간보고 (9월1주차) | [11 empty] | 결 재 | 수행사 PM |  | 고객사 PM
프로젝트 기간 | 2024-09-01 ~ 2024-11-30 | 현 진행 단계 | 요구사항분석 | 공정 진행율 | 7.69% | / | 7.69% | PM (작성자) 명 |  | 남동관 | 작성일자 |  |  | 2024-09-07
|  |  |  | 총 진행율 | 7.69% | / | 100%
업무 구분 | 금주 계획 대비 실적 ( 2024-09-01 ~ 2024-09-07 ) | [7 empty] | 차주 계획 ( 2024-09-08 ~ 2024-09-14 )
| 계 획 | 완료예정 | 실 적 |  |  |  | 진행상태 |  | . | [5 empty] | 완료예정
요구사항분석 | 1. 요구사항정의서 초안 작성 | 2024-09-01 | 1. 요구사항정의서 초안 작성 |  |  |  | 완료 |  | 1. 마이페이지 요구사항정의서 작성 | [5 empty] | 2024-09-14
| 2. 메인페이지 요구사항정의서 작성 | 2024-09-07 | 2. 메인페이지 요구사항정의서 작성 |  |  |  | 완료 |  | 2. 예메페이지 요구사항정의서 작성 | [5 empty] | 2024-09-14
| 3. 로그인/회원가입 요구사항정의서 작성 | 2024-09-07 | 3. 로그인/회원가입 요구사항정의서 작성 |  |  |  | 완료 |  | 3. 관리자페이지 요구사항정의서 작성 | [5 empty] | 2024-09-14
| 4. 영화정보페이지 요구사항정의서 작성 | 2024-09-07 | 4. 영화정보페이지 요구사항정의서 작성 |  |  |  | 완료 |  | 4. 요구사항추적매트릭스 초안 작성 | [5 empty] | 2024-09-14
주요 안건 | - 작성된 요구사항정의서 참고하여 각자 담당한 요구사항정의서 추가적으로 작성해주세요.
현 안 (이슈 및 문제점) | - 양식을 지키지 않는 경우가 발생하고 있습니다. 확인 부탁드립니다.